**Информация о выполнении протокола заседания районного межведомственного совета по проблемам инвалидов (далее – совет) от 23 марта 2021 г. № 1**

| №  п/п | Поручения совета | Информация о выполнении поручения |
| --- | --- | --- |
| **1. Об обеспечении людей с инвалидностью техническими средствами социальной реабилитации** | | |
| 1.1 | Учреждению «Круглянский районный центр социального обслуживания населения» (далее – РЦСОН), учреждению здравоохранения «Круглянская центральная районная больница» (далее – ЦРБ): |  |
| 1.1.1 | обеспечить предоставление в соответствии с законодательством нуждающимся гражданам с инвалидностью технических средств социальной реабилитации (далее – ТССР) согласно индивидуальной программе реабилитации инвалида  *Срок исполнения – постоянно* | **Выполняется.**  Численность инвалидов 1 группы, получающих ТССР в РЦСОН, в 2021 году составила 66 человек |
| 1.1.2 | обеспечить обучение нуждающихся граждан с инвалидностью пользованию ТССР  *Срок исполнения – постоянно* | **Выполняется.**  Специалистами РЦСОН в 2021 году навыкам пользования техническими средствами социальной реабилитации обучено 30 инвалидов, специалистами ЦРБ – 46. |
| **2. О формировании доступной среды в организациях социальной сферы района** | | |
| 2.1 | Управлению по труду, занятости и социальной защите Круглянского райисполкома (далее – управление по труду) обеспечить мониторинг выполнения плана мероприятий по реализации подпрограммы «Доступная среда жизнедеятельности инвалидов и физически ослабленных лиц» Государственной программы «Социальная защита» на 2021-2025 годы в 2021 году  *Срок исполнения – до 15.12.2021* | **Выполнено.**  Сводный целевой показатель «Количество созданных доступных для инвалидов и физически ослабленных лиц приоритетных объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности» выполнен на 100%. |
| 2.2 | РЦСОН продолжить работу по оснащению учреждения элементами доступной среды  *Срок исполнения – до 31.12.2021* | **Выполнено.**  В 2021 году приобретены и установлены тактильные таблички, выполненные шрифтом Брайля, и тактильные наклейки, произведена укладка тактильной плитки и тактильных напольных индикаторов |
| **3. Об исполнении протокольных решений совета** | | |
| 3.1 | РЦСОН осуществлять разъяснительную и профилактическую работу с людьми с инвалидностью и членами их семей по вопросам безопасности жизнедеятельности  *Срок исполнения – постоянно* | **Выполняется.**  За 2021 год проведены обследования материально-бытовых условий проживания 110 инвалидов 1 группы пенсионного возраста, в том числе 16 одиноких, 193 инвалидов 2 группы пенсионного возраста, в том числе 26 одиноких; 152 инвалидов 1,2 группы трудоспособного возраста, в том числе 54 одиноких и 34 одиноко проживающих.  В ходе обследований с каждым гражданином и членами его семьи проведены профилактические беседы по соблюдению правил пожарной, личной и имущественной безопасности. |
| 3.1.2 | Организациям и учреждениям района обеспечить эффективное межведомственное взаимодействие по оказанию помощи людям с инвалидностью  *Срок исполнения – постоянно* | **Выполняется.**  В 2021 году разработан и утвержден план межведомственного взаимодействия между управлением по труду, РЦСОН, ЦРБ и отделом по образованию, спорту и туризму Круглянского райисполкома по вопросам реализации мероприятий индивидуальной программы реабилитации, абилитации инвалидов, детей-инвалидов на 2022 год. Разработаны и утверждены программа по обеспечению преемственности перехода и организации дальнейшей деятельности выпускников государственного учреждения образования «Круглянский центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации» в РЦСОН на 2022-2026 годы и план мероприятий по реализации программы на 2022 год.  В районе создана межведомственная группа по проведению обследования материально-бытового положения семей, воспитывающих детей-инвалидов. |